南海区2013年机关党组织挂钩结对

“幸福工程”竞争性分配资金项目申请报告

项目名称：南海社区学院·叠二社区青少年校外教育服务基地

服务对象：社区未成年人

服务时间：假期9：00至下午19：00；正常上学期间每天16:30-19:00

项目实施地：南海桂城海三路叠二社区关爱事务所

项目负责人：钟怀山

项目联系人：傅间莲

联系电话：18923186777

南海广播电视大学行政支部

二〇一三年四月

一、项目概况

（一）项目简介

为贯彻落实中共佛山市南海区委员会、佛山市南海区人民政府《关于加强和创新基层社会管理工作的意见》，配合南海创文工作和南海社区学院深度参与青少年校外教育工作的具体要求，2012年，南海广播电视大学（南海社区学院）行政支部与叠二社区党支部与挂钩联系共同协商，决定两单位充分发挥社区和学院各自的优势，共建了南海区社区学院·叠二社区青少年校外教育服务基地。它面向社区居民尤其外来务工人员子女，以培养青少年的兴趣爱好、个性特长发展和素质提高为宗旨，旨在构筑青少年挖掘潜能，展示自我、提升素质的平台，以提升社区管理和社区公益性服务能力，关心、扶持社区弱势群体，强化外来务工人员的归属感和幸福感，从而促进我区社区教育的和谐发展。

作为此项服务的延续，该项目将在社区基地继续开设“第二课堂”，为社区青少年提供课业辅导、心理辅导、兴趣发展等健康有益的活动，解决学校放学后、家长下班前部分未成年人的失管失教问题，为社区青少年提供实实在在的校外教育服务，建成一个具有推广价值的创文示范点。

（二）项目必要性

叠二社区成立于1997年5月30日，位于南海桂城西北部，东至南海大道，西至德宝花园，与佛山接壤，南至海三路桂乐新村，北至海八路俊怡花园。社区有名苑、桂乐新村、等15个生活小区，共24743人，其中未成年人3359人，双职工家庭占大多数。叠二社区是一个城乡结合、人口结构复杂的社区，其复杂的环境，令许多家长对孩子的安全担忧。同时，社区外来务工人员普遍文化水平不高，每天忙于生计，无暇顾及子女的教育，亦难以对子女进行有效的家庭教育。社区居民、青少年均期待此项目的持续推进。

（1）为叠二社区青少年学校教育提供有益的补充

南海区社区学院·叠二社区青少年校外教育服务基地利用青少年学生的课余时间和节假日，根据国家的教育方针，有目的、有计划、有组织地通过多种形式的活动对青少年学生开展教育活动。通过多种形式向少年儿童进行思想道德教育，普及科学文化知识，培养他们多方面兴趣、爱好和特长，促进全面、健康发展。在校外教育中开展心理健康教育既是满足青少年身心发展之需要，也是丰富校外教育功能的一条途径，更可以对学校教育形成有益的补充。

（2）是叠二社区青少年全面发展的重要保障

未来的社会发展表明，一个人仅仅通过学校课堂上获取的一点知识是远远不够的，需要从各方面去获取知识，培养多方面的技能，参加多方面的实践，锻炼和提高多方面的能力，否则就有被社会淘汰的危险。另一方面，在叠二社区的现在以及未来一定时期内的青少年大都是独生子女，平时娇生惯养，喜欢独处，缺少集体意识与团队意识，不合群，普遍有孤独感等等，这对良好性格的养成和人的全面发展极为不利，而南海区社区学院·叠二社区青少年校外教育服务有助于使他们从封闭的状态中解脱出来，让他们在群体生活中获得更多的发展机会，愉快成长为一个健全的人。

南海区社区学院·叠二社区青少年校外教育服务基地承担着青少年科技、文化、艺术、体育等素质教育工作，该青少年校外教育服务基地是能够进行青少年校外教育活动的规范化场所和校外教育平台，为孩子们德智体美劳全面发展创造优良环境。因此，此项目的实施是叠二社区青少年全面发展的重要保障。

（3）是加强叠二社区青少年爱国主义教育的重要阵地

通过组织和吸引青少年参加丰富多彩的活动，加强青少年思想道德建设，在广大青少年中深入进行中华民族优良传统教育和中国革命传统教育、中国历史特别是近现代史教育，引导他们认识中华民族的历史和传统，增强民族自尊心、自信心和自豪感，培养正确的人生观、价值观和世界观，使校外教育成为爱国主义教育的重要阵地，有利于加强叠二社区青少年爱国主义思想。

（4）是解决学校现有教育资源不足问题的有效途径

在叠二社区范围内，现有在校青少年学生近3000人，但目前在其范围内还没有一所学校拥有能够开展各类主题活动的师资力量，而志愿服务队伍较强大的南海区社区学院则可以有效解决这一问题。因此利用校外实践基地可以组织周边地区的青少年学生参加各类校外主题教育活动，培养孩子们的创新精神和实践能力，促进健康成长的重要基地。校外教育特别强调实践活动与直接体验对于少年儿童发展的必要性，通过组织形式多样的体验活动，让少年儿童体验实践的过程，从中获得成功的快乐。在校外教育中积极为孩子们创造各种文化体验、情感体验、行为体验、意志体验、道德体验等多种内容丰富的体验活动，让孩子们在体验教育的氛围中和谐、全面的发展。逐步地将青少年校外教育基地拓展到其他片区，形成以该基地为中心，辐射全区的青少年校外教育网络，更好地为南海的社会经济协调发展服务，更好地为青少年的健康成长服务。

（三）项目绩效目标

南海社区学院·叠二社区青少年校外教育服务项目的继续推进，必将令该服务基地不仅仅成为叠二社区众多学龄儿童成长的地方，这是更是承载着许许多多居民的希望，这里是他们开始蜕变、梦想起航的地方。在这里提供志愿服务的党员、学生志愿者用他们的爱心，为叠二社区的小精灵们插上高飞的翅膀。

（1）为青少年提供课外作业或阅读的安全场所，解决学校放学后、家长下班前部分未成年人的失管失教问题，为青少年提供课业辅导，增強学生自信心，提升学习兴趣；

（2）为青少年提供心理咨询，为处于不利环境或遇到成长困难的青少年提供个别辅导及支援；

（3）开展青少年社会工作服务，特别是以特殊家庭或发展发生偏差的青少年为对象，通过有针对性的手段，纠正青少年发展偏差，促进青少年健康成长；

（4）根据需要开设兴趣小组，为青少年提供学习才艺的机会，诱发潜能，增进才艺；

（5）不定期开设家庭教育知识、文艺鉴赏、公共安全、文明礼仪、科普知识、青春期教育、保健知识等讲座和相关活动，改善并培养其良好的生活行为和习惯，树立积极的人生观，建立和谐的人际及家庭关系；

（6）积极倡导在社区建立有利于青少年成长发展的环境，总结青少年校外教育服务基地运作管理模式，探索建立社区教育与学校、家庭教育衔接互动的长效机制。

在此项目的推进过程中，我们将会不断尝试青少年心理健康教育的新途径、新方式和新内容。在青少年个体咨询、团体心理辅导、家长亲子教育及中小学心理教师培训、辅导室建设指导和心理教育等方面作大胆探索和实践，争取取得较好的教育效果和社会效益。

(四)项目的特色和创新

(1)坚持公益性原则，接纳本社区及附近社区中小学生，为其无偿提供相关教学和服务，通过设置“课业辅导区”和“综合活动区”，为社区中小学生提供课业辅导和文艺鉴赏、公共安全、文明礼仪知识普及等素质教育的场所。

(2)突破社区教育吸引力弱难点，通过青少年俱乐部、社工协会、书法协会等社会组织在社区开展活动，促进“幸福社区”建设，提升社区凝聚力。

（3）通过问卷调查切实把握居民和社区内职工对青少年社区教育的需求，开展丰富多样的子女教育、心理健康、书画艺术等青少年文化教育内容。项目的创新点是层次提升，内容创新，形式创新。

社区是实施青少年心理健康教育的一个新阵地，南海社区学院今后将通过志愿者服务、公益宣讲等形式在社区推广青少年心理健康教育的理念，营造积极健康和谐的社区氛围，帮助和鼓励社区开发在青少年教育方面的社会智能，优化青少年成长的社会环境。

二、项目服务内容

（一）图书阅览及绘本阅读：设置图书角，添置新图书，提供图书阅览；设置自修间，提供宁静的学习环境。绘本在青少年心理发展中的促进作用越来越得到专业人士和家长的认同。今后，中心将提供绘本资源，运用“绘本阅读+亲子共读+心理辅导”模式，为青少年提供绘本阅读服务的同时，宣传亲子共读理念，同时通过绘本表演、心理剧、团体辅导等多种形式的活动帮助家长掌握亲子沟通的理念与技术，在提高青少年阅读能力、促进青少年心理健康水平提升的同时，提升家长的教育水平。

（二）心理辅导：通过心理辅导及情绪支持服务，协助青少年面对和解决生活环境及成长过程中的问题，辅导将依托团体心理辅导的理论及技术，以生命教育为核心目标，借助体验式游戏、拓展训练等辅导形式，实现青少年团体意识和团体价值感培养、接纳和欣赏自己、珍爱生命教育、生涯规划教育及感恩教育等目标。同时面向特殊需求青少年，如残疾儿童、单亲或离异家庭儿童等开展心理援助服务，是我们活动中心今后要面向社会实施的一项公益服务。我们将运用自己的专业技术，帮助这些有特殊需求的儿童及时排除障碍，走出困境。

（三）社区“四点半学校托管服务”：孩子下午4时就放学，家长则要到下午6时才能下班回家接孩子，如何让孩子安全地度过这两个小时的“管理真空”，一直是让许多家长感到头疼的问题。据叠二社区有关负责人介绍，该社区的学校每当下午4时放学后，中小学生便涌上街头，逛街、玩耍、买零食，家长和老师均为其担心。为切实解决学生放学难管理、家长接送难放心的问题，我们将积极创新社会管理模式，我们设立“四点半学校托管服务”，托管对象为一年级至六年级小学生，提高青少年自我照顾的能力，提供预防性与发展性的服务，实现学校、社区和家庭三位一体的无缝对接,全力打造社区党建为民服务新品牌。

（四）组织兴趣小组：本着丰富叠二社区青少年业余文化生活，为孩子的兴趣和特长提供一个良好的发展平台，让孩子们在活动中不断追寻艺术的梦想，不断感受艺术的魅力，不断发扬艺术的精髓。通过不同类型的兴趣学习班的体验式的学习，为提供青少年展示自己的平台，挖掘青少年个人潜能，使学生们增长知识、开阔视野、陶冶情操，个性得到彰显，才能得到发展,从而提高自信心和自我肯定。

（五）公益活动：开展不同主题的公益活动，倡导和宣传关注青少年发展的各类需要，构建有利于青少年成长的和谐社区。每月开设一至两次文艺鉴赏、公共安全、文明礼仪、科普知识、青春期教育、保健知识等讲座，同时开展5至8个大型户外的主题活动，改善并培养其良好的生活行为和习惯，树立积极的人生观，建立和谐的人际及家庭关系。

（六）公益讲座： 积极开通学校与家庭同步实施心理健康教育的渠道。指导家长转变教子观念，了解和掌握心理健康教育的方法，注重自身良好心理素质的养成，营造家庭心理健康教育的环境，以家长的理想、追求、品格和行为影响孩子。帮助家长掌握家庭教育的先进理念和技术，并在此基础上转变家庭教育的行为，是南海社区教育开展心理健康教育应关注的内容。 为此我们将面向家长，通过公益讲座形式，积极传授亲子教育的理念和技术，满足家长自我发展的需求。

三、项目进度安排

（一）筹备阶段：2013年5月至7月。确定下一步合作办法；确定运作模式；完善管理制度；进行教学安排；2013年7月举行项目继续推进推介会。叠二社区相关管理人员、相关学校的主管、居民代表参加。

（二）推进阶段：2013年8月至9月。再次启动项目的各项服务；图书、设施、设备购置，进入常规教学及日常管理，每日接纳50名社区青少年接受托管服务。

（三）深化阶段：2013年9月至2014年5月。（1）开办公益活动，在社区以不同主题开展2000人次的公益教育；（2）开办公益讲座，以不同主题开展2000人次的公益讲座。

（四）评估展示阶段：2014年6月至2014年7月。（1）评估各种公益活动取得的成效；（2）进行各种兴趣小组班的技能成果展示。

四、项目经费预算

| 序号 | 项目支出 | 费用（万元） | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影仪壹台、液晶电视壹台、图书、绘本资源 | 3 | 14.7% |
| 2 | 宣传资料印刷费 | 0.5 | 2.4% |
| 3 | “四点半学校托管服务”志愿者交通、饭餐补贴 每天4名志愿者，各补贴25元，每天支出100元，一年按360天计 | 3.6 | 17.5% |
| 4 | 开展社工和志愿者培训、调查研究、宣传报道费 | 3 | 14.7% |
| 5 | 讲座咨询费每月一次，共12次，每次2千元 | 2.4 | 11.7% |
| 6 | 开展约2000人次参加共5至8项的各类主题公益活动费用 | 8 | 39% |
| 合计 |  | 20.5 | 100% |

五、基础条件

南海广播电视大学由中央广播电视大学南海学院，南海广播电视大学、南海成人学院、广东理工职业学院（南海校区）、南海社区学院五个办学实体构成，实行“多块牌子，一套人马”的管理模式，其中，2008年，南海区依托南海广播电视大学办学资源，成立了南海社区学院。南海社区学院成立以来，通过联动镇街社区学校，村居社区服务中心，为社区居民提供了丰富多彩的社区教育服务。目前，南海社区学院基本形成了社区教育“一个目标，二个平台，三支队伍，四项任务，五项探索”的运作模式，为社区居民提供了专业、贴心、周到，有效的社区教育服务。

南海社区学院组建了三支队伍为社区教育提供强有力的人才支撑。三支队伍分别是：一是以社区学院100多名教师为主体，吸收社会热心人士参与，组成专业教师队伍；二是由广东理工职业学院南海校区、南海广播电视大学的2000多名大学生为主体，组成支援者队伍；三是以校内和校外一批社会学、教育学专业背景的博士、硕士、教授、讲师参与，组成社区教育青少年校外教育服务基地志愿队伍。有效地利用这些资源，通过开展一系列富有实效性和吸引力的活动，用先进的思想文化占领未成年人课外活动阵地，把社区孩子们吸引到一个健康成长的环境中，成为孩子们健康、快乐成长的港湾，让家长放心、孩子开心。

南海区社区学院·叠二社区青少年校外教育服务基地位于南海桂城海三路叠二社区关爱事务所，有近300平方米的教室和3000册图书，有8套设备的电脑室，有自修室和心理咨询室等。该基地自2012年11月正式运行以来，在不到半年的时间里，共接待叠二社区来此参加活动的青少年两千余人次，其中，海三路小学生达2500余人次，桂园小学、桂江小学等青少年达700余人次, 赢得了学生、家长、参加学校和社会各界的一致好评，收到了良好的育人效益。

六、保障条件

（一）组织保障：

（1）成立项目领导小组，领导小组由南海电大党委委员、叠二社区党委委员组成，领导小组每季度召开一次会议，研究和协调项目推进工作。

（2）成立项目工作小组，工作小组由电大参加挂钩的党支部书记、挂钩点分管文化宣传的总支委员，负责具体工作和活动策划，以及人员、场地、设备的逐项落实。

（3）建立专项工作培训机制，对参加志愿服务的人员开展系统的社会工作和心理咨询知识的培训。

（4）设立专责管理人员，全面负责当天服务点的卫生、安全的管理和教育工作，发现问题，及时教育，提高学生的防范意识，为学生提供安全、舒适的学习环境。管理人员是学生安全管理的直接责任人。

（二）制度保障

（1）建立经费投入机制，确保资金专款专用，对项目资金设立专门台帐，每次活动均要有资金使用预算申报，经领导小组审批后有项目负责人具体把关。

（2）建立考核评价制度，对志愿人员的工作给予相应的评价，并作为奖励、评优等参考。

（3）对项目具体内容进行相关科研立项，把项目探索的成果进行经验的总结和理论的提升，为项目的进一步推广提供理论基础。

（三）条件保障：

（1）叠二社区设置专项负责人，提供场地及相关管理人员，协助基地日常管理。

（2）南海广播电视大学负责制定讲座、主题活动、日常辅导计划，并进行过程管理和质量监控。