南海区退伍军人返乡形势教育培训实施方案

为做好我区退役士兵职业技能培训工作，探索提升我区退伍军人综合素质能力途径，更好的贯彻落实《佛山市南海区退役军人职业技能培训及学历提升工作方案》（试行）的要求，区民政局决定对我区退伍军人开展返乡形势教育。现制定工作方案如下：

一、培训对象

本项目的培训对象是《佛山市南海区退役军人职业技能培训及学历提升工作方案》（试行）中规定的2013年由我区接收的、按规定退出现役的自主就业的退役士兵，人数约400人。

二、培训地点

本项目的培训地点设在南海区国防教育基地。

三、培训时间

培训时间为2013年12月16日至2013年12月18日(待定)，为期三天。

四、承训机构及费用预算

本项目由民政部门以购买服务形式向南海广播电视大学进行购买服务，费用为450元/人次，总费用为18万元。费用包含：场地费、培训费、教官费、服装费、餐费、住宿费、保险费、矿泉水、活动器材、技术性装备等。

五、培训内容

| 日期 | 时间 | 地点 | 项目 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 一 天 | 08:30－09:30 | 南海电大 | 退役军人报到、领取资料 | 电大社区教育处 陈灼文副主任 |
|  | 10:00－11:00 | 南海电大 | 从南海电大统一出发前往国防教育基地（8辆大巴） | 民政局领导、电大领导 |
|  | 11:00—11:30 | 国防教育基地 | 入宿 | 电大社区教育处 陈灼文副主任 |
|  | 11:30－12:15 | 饭堂 | 午餐 | 陈灼文副主任 |
|  | 14:30－15:00 | 大礼堂 | 开班仪式、分班（分为8个班，每班设一个班主任） | 电大社区教育处 陈灼文副主任 |
|  | 15:15－17:30 | 广场 | 破冰之旅 | 教官 |
|  | 18:0－18:45 | 饭堂 | 晚餐 | 班主任 |
|  | 19:30－21:30 | 大礼堂 | 军事电影——《黄埔军人》 | 班主任 |
| 第 二 天 | 06:30－07:30 | 广场 | 早操、跑步 | 教官 |
|  | 07:30－08:00 | 饭堂 | 早餐 | 班主任 |
|  | 08:00－08:30 | 宿舍 | 内务检查、评比 | 班主任 |
|  | 08:30－09:40 | 大礼堂 | 《南海区经济形势报告》 | 南海区经贸局 副局长 |
|  | 09:50－11:30 | 广场 | 军事拓展——信任背摔 | 教官 |
|  | 11:30－12:15 | 饭堂 | 午餐 | 班主任 |
|  | 14:30－15:40 | 大礼堂 | 《南海军人风采》 | 区委武装部领导 |
|  | 16:00－17:30 | 广场 | 军事拓展——高空断桥 | 教官 |
|  | 18:00－18:45 | 饭堂 | 晚餐 | 班主任 |
|  | 19:30 －21:30 | 大礼堂 | 化妆舞会策划 | 班主任、教官 |
| 第 三 天 | 06:30－07:30 | 广场 | 早操、跑步 | 教官 |
|  | 07:30－08:00 | 饭堂 | 早餐 | 班主任 |
|  | 08:00－08:30 | 宿舍 | 内务检查、评比 | 班主任 |
|  | 08:30－09:50 | 大礼堂 | 《中国梦、青年梦》 | 南海电大邓兵常务副校长 |
|  | 10:00－10:40 | 广场 | 军事拓展——罗马炮战，毕业墙 | 教官 |
|  | 10:50－11:30 | 大礼堂 | 《终身学习，让生活更精彩》 | 南海电大叶忠民校长、书记 |
|  | 11:30－12:15 | 饭堂 | 午餐 | 班主任 |
|  | 14:30－16:30 | 大礼堂 | 结营仪式、优秀学员颁奖、舞会 | 邹晔、班主任、民政局领导、电大领导 |
|  | 17：00 | 广场 | 统一返回南海电大、结束 | 班主任 |

六、培训注意事项

(1)请学员带齐个人换洗衣物，穿戴宽松舒适的衣服鞋子；

(2)活动时请注意安全，有问题随时向工作人员求助。爱护公共物品，损坏照价赔偿；

(3)爱护大自然，请注意环保，随手清理身边的垃圾；

(4)如身体不适（如患发烧感冒、腰疼、心脏病及手术后的队员）请勿参加；

(5)如因天气等客观原因，军事拓展课程内容与进程以南海电大现场安排为准。

南海区民政局

南海广播电视大学

二	零一三年七月一日