佛山市创建全国文明城市

南海区工作领导小组办公室文件

南创建办〔2011〕65号

★

关于印发《南海区“抓创建、促提升，建设

幸福和谐社区”工作方案》的通知

各镇（街道）创建办，各有关单位：

现将《南海区“抓创建、促提升，建设幸福和谐社区”工作方案》印发给你们，请遵照执行。

佛山市创建全国文明城市南海区工作领导小组办公室

二〇一一年四月二十九日

南海区“抓创建、促提升，建设幸福和谐社区”工作方案

为进一步贯彻落实区委、区政府《关于印发〈佛山市创建全国文明城市南海区实施方案〉的通知》（南发〔2010〕3号）的精神，大力推动我区创建全国文明城市社区工作进程，全面提升社区城市文明程度和社区居民文明素质，按照“创文”工作的总体要求，特制定如下方案。

一、指导思想

紧紧围绕争创全国文明城市的目标，按照《全国文明城市测评体系》的要求，结合南海区实际，以推进社区工作为抓手，通过“创文”改善社区公共设施，提升社区公共服务，丰富社区居民文体生活，把社区建设成为生活舒适、服务配套、邻里和谐的幸福家园，增强广大居民的认同感、归属感和幸福感，从而提升居民对“创文”的知晓率、支持率和满意率。

二、创建范围

提升创建的范围为各镇（街道）已建成的城镇社区，我区实施“村改居”后的社区，暂不列入这次提升创建范围。

三、提升内容

（一）完善社区设施建设

完善社区配套设施，社区办公用房不少于180平方米，其中警务室办公面积不少于15平方米。每个社区公益性服务用房建筑面积每百户不低于20平方米，不足1000户的社区不低于200平方米，保障居民开展服务和活动的需要。社区室内场所应设有多功能活动室、人民调解工作室、文化图书档案室、计生服务室（站）、星光老年人之家、残疾人康复场所，有条件的社区还应按照有关规定设立社区卫生服务站。社区室外应设立户外文体活动小广场。各镇（街道）市政部门要对社区环境绿化进行配套完善，按新建住宅社区绿化覆盖率不低于30%，旧住宅社区绿化覆盖率不低于25%的标准认真落实。

推进“2050”工程，各社区力争到2011年建成“一场（球场）、一室（文体活动室）、一路径（健身路径）”的文体基础设施，促进文体活动的发展，保证居民每周运动3次，每次30分钟，经常参加体育锻炼的人口数超过总人口数的50%。

在社区（村居）建成兼具图书阅览、文化娱乐、信息服务、未成年人专属或共享等功能为一体的社区“六个一”文化活动中心，即：一个综合文化活动室；一个“文化驿站”；一个群众文化广场；一名文体专干；一支“文化义工”分队；一个以上特色群众文化活动项目。

依托社区文化活动中心（站、室）和镇（街道）文化站等，开辟未成年人专属或共享的活动场所，活动场所有专人负责管理维护，保证未成年人能够开展活动。依托中小学校网络教室、社区活动中心、图书馆、青少年宫等处的上网设施，建立面向未成年人的公益性上网服务场所，并有实现持续运营、规范管理、健康上网的保障机制。社区设立心理咨询室（心理辅导室），利用网络、电话、授课等多种方式进行心理健康教育和辅导。

（二）大力开展各项创建活动，建设文明幸福家园

1、开展文明社区创建活动

由区文明办牵头，在各社区开展文明创建提升活动，增强居民群众综合文明素质，提高社区群众对“创文”工作的知晓率、支持率和满意度，巩固文明社区创建成果。对区委、区政府命名表彰的文明社区，应在原有创建工作基础上，按照创文工作部署，结合社区实际，大力开展文明创建提升活动；尚未得到表彰的社区，要以创文为契机，有计划、有特色、有成效地开展文明创建，争取早日迈入文明社区行列。经区文明办审核，申请由区财政按照每个社区5万元标准，拨付给社区作为创建补贴经费。各社区围绕佛山“创文”、未成年人思想道德建设、城市文明指数测评等各项工作要求，结合我区文明社区评选标准，扎实开展文明创建。7月份，区文明委将组成联合验收组，采用集中验收方式，赴各社区进行考评验收。通过验收的社区，报区委、区政府同意后，进行命名表彰。

2、开展和谐小区创建活动

由国土城建和水务局（住建）牵头，开展创建文明和谐小区活动。5月份，在全区有物业管理公司管理的住宅小区中开展一次评选文明和谐小区考评活动。对获得文明小区称号的住宅小区，给予适当奖励。各参评小区要结合小区业主的特点，利用小区共有设施设备，开展以“邻里守望”为主题的社区文化活动，增进邻里的了解与沟通，展示和谐小区。结合“创文”的具体要求，开展专题宣传教育活动，引导居民共建和谐家园。

（三）大力开展主题教育进社区活动

按照佛山市部署开展 “幸福佛山文明人”主题教育活动，包括佛山市“创文”市民教育13项大行动： “千个窗口展形象”活动；“1+2”家庭“创文” 大宣传、万名师生“创文”宣传日活动；“万名基层党员入户宣传”活动；千名机关干部“大家访”活动；千场“广场文化”活动；“十分钟志愿服务圈”宣传服务大行动、万名志愿者上街“文明劝导”大行动；百万妇女“创文”知识大普及活动；百万员工文明礼仪普及大行动；“千名警察社区大走访”活动；告别“脏、乱、差”执法宣传大行动；“争做文明驾驶员”活动。

结合我区特点，开展“市民提素、城市提品”宣传教育实践活动，包括南海区“文文明明牵手行” 10项主题教育实践活动：城乡携手文明行活动；“给力创文  机关党员志愿服务在行动”活动；创文“七彩志愿行动”系列活动；“十佳百优”新南海人评选活动；中华经典朗诵大赛；“小手牵大手”系列活动；创建文明和谐小区活动；“城管创文宣传月”活动；文明交通宣传活动；2011“南海工人发现幸福南海”摄影大赛。

各相关牵头单位和责任单位要将方案和有关统计数据报区创建办，涉及社区的，要及早与各镇（街道）协调，配合各镇（街道）的“创文”工作节奏做好部署，避免不必要的工作冲突和重复工作。

（四）大力开展服务进社区活动，使居民充分享受城镇发展成果

加强文体进社区服务。全面推行社区“六个一”（一个综合文化活动室、一个文化驿站、一个群众文化广场、一名文体辅导员、一支文化义工分队、一个以上特色群众文化活动项目）文化活动中心建设, 让群众享受城市化的公共文化服务,构建“城乡十分钟文化圈”。每个社区要有分管文化工作的干部，确保有1名文体专干（文体社工或文体辅导员）负责指导、组织群众文化活动的开展。通过送电影进社区、送演出进社区、送展览进社区等活动，积极推广社区“阳光体育”，使特色体育文化在南海有效地得到传承。落实文化惠民项目，推进“创文”工作深入社区。

建立经常性、规范化的志愿服务制度，建立市民广泛参与的各类志愿服务组织，注册志愿者人数占城市建成区常住人口总数的比例≥8%。鼓励和引导社区群众广泛开展志愿活动，通过义卖、义诊、捐赠、家电维修等公益活动，用志愿者的行动和精神感染、带动社区居民，激发居民的自我管理、自我服务意识，推动全社会形成互帮互助、乐于奉献的文明风尚。

大力开展卫生进社区服务。每个镇（街）医院每年至少开展6次公众健康咨询活动，定期举办健康知识讲座，引导居民学习和掌握健康知识和必要的健康技能，促进辖区内居民的身心健康。每个镇（街）医院和社区卫生服务中心每月至少需要举办1次健康知识讲座，社区卫生服务站至少每两个月举办1次健康知识讲座。为社区居民建立健康档案，让社区居民享受到优质、高效、持续、便捷的基本医疗和预防保健跟踪服务。

大力提升政府服务，社区服务项目齐全、设施完善、网络布局合理，居民生活方便。向居民提供“一站式”服务，不断完善社区社会福利、社区救助、社区就业、社区健康、社区计生、社区文化、社区矫正、社区治安等服务，使政府公共服务更好地覆盖社区。

（五）建立社区未成年人思想道德建设长效机制

在社区成立未成年人思想道德建设工作协调组织，有负责未成年人教育工作的专兼职人员，建立教师进社区制度，有专门的社区教师，掌握了解辖区内未成年人基本情况，组织未成年人开展活动；普遍建立共青团、少先队的工作机构，积极开展团队活动。

社区建立家长学校或家庭教育指导中心。通过建立家长委员会、举办家长学校、设立家长接待日、组织教师家访和建立社区活动联系卡等方式，加强学校与家庭、社区的联系，共同做好德育工作。

利用寒暑假、双休日，组织未成年人开展文艺演出、体育比赛、科技制作、公益服务等活动；普遍建立多种形式的工作平台（如“少年之家”、“儿童俱乐部”等），解决学校放学后、家长下班前，以及节假日未成年人的失管失教问题；社区与学校加强协调沟通，建立青少年参与活动的档案资料，为学校评价学生提供依据。

四、工作步骤

（一）调查摸底（4月下旬至5月15日）

各镇（街道）和相关职能部门，根据社区建设的软硬件要求和文明社区创建评选标准（文明社区评选标准已另发），进行仔细对照核查，对已完成的和未完成的做到心中有数，针对未完成的指标，要提出整改措施，细化到项目，制定具体的完成时间表。

（二）集中开展宣传教育活动（4月至6月）

加强宣传攻势，通过各种主题教育活动，营造热烈的“创文”氛围。各镇（街道）在区创建办的指导下，成立入户宣传和入户调查队伍，由区创建办按一定标准补贴人员聘用经费，并由区创建办进行统一培训。区创建办先选取若干社区作为示范点开展相关工作，向全区推广。各镇（街道）结合自身特点，根据自身需要，设计好社区入户宣传和入户调查工作，注意抓好队伍管理，注意做好居民思想工作，避免扰民，在工作要让居民切实体会到政府为民办事的诚意。

（三）整改提升（5月15日至7月10日）

在宣传、调查、测评过程中，注意收集居民的意见建议，认真总结分析，对照不足之处，进行整改提升，把一项项惠民措施落到实处，做到项目“落地”，让居民体验到“创文”带来的可喜变化，从而更加积极地参与“创文”工作。

（四）联合验收（7月15日之后）

对社区提升工作和区级文明社区的复评、评比工作，区创建办将和区文明委组成联合验收组，分别对应指标要求，采用集中验收方式，赴各社区进行考评验收。通过验收的社区，报区委、区政府同意后，进行命名表彰和落实相关奖励。

五、工作要求

（一）高度重视，积极主动开展工作。社区是“创文”的主要平台，社区工作是“创文”的一项核心工作，各有关单位要高度重视，充分认识到社区工作对创文工作的重要性，切实把社区工作摆上重要位置。在实施过程中，各相关单位要结合实际情况，认真制定活动方案，精心组织落实，对发现的问题要认真整改，积极主动开展各项工作。

（二）突出主题，取得实效。各镇（街道）要结合“创文”工作，将各项涉及城镇社区建设的工作统筹起来，因地制宜，采取“一居一策”，引导和鼓励各社区根据各自特点，选择适合的发展主题，积极创建品牌社区。各相关职能单位涉及社区建设的，要报区创建办和各镇（街道）统筹实施。要突出创建全国文明城市的主题，实实在在为社区居民办实事、办好事，切实解决人民群众密切关心的问题，推动科教、文体、法律、卫生等进社区活动，在历年来工作的基础上，加大力度，注意把握好和“创文”工作的结合点，通过各项便民、惠民活动，不断满足居民的物质文化需求，让居民在“创文”中得到实惠，从而发自内心地支持“创文”工作，真正实现群众满意的效果。

（三）加强宣传，营造氛围。要积极利用传媒，对社区工作进行广泛深入的宣传报道，扩大活动的影响力。各相关单位要充分利用好宣传栏、网站等宣传阵地，及时更新最新社区工作内容，共同营造“创文”的良好氛围。

六、奖惩

各镇（街道）应发动各城镇社区积极参与区提升创建活动，对符合文明社区创建标准、“创文”工作扎实的社区，区财政将一次性拨付给每个社区5万元作为创建补贴经费；7月中旬各社区通过提升创建，并顺利通过考评验收的，可由区财政再按照每个社区5万元的标准，拨付给社区作为创建奖励经费。对那些“创文”工作不力，影响“创文”进度，并造成严重不良影响和后果的社区，则按照《南海区创建全国文明城市工作落实情况问责实施办法》进行问责。

主题词：综合  创文工作△  建设  方案  通知

佛山市创建全国文明城市南海区工作领导小组办公室     2011年4月29日印发