佛山市南海区创建广东省社区教育实验区实施方案

社区教育是一项综合性的社会教育工程，是社区群体丰富物质生活、实现精神生活多元化发展的自身需求，也是构建和谐社区的一项重要内容。为了更好地满足社区居民对教育的需求，深入推进学习型社会建设，推进我区创建广东省社区教育实验区工作全面开展。根据省市有关工作要求，结合我区实际，制订本方案。

一、指导思想

以科学发展观为指导，围绕我区经济和社会发展总体目标，认真实施人才强区战略，充分利用和开发社区的各类教育资源，逐步完善终身教育体系，积极构建社区教育新平台，形成社区化、开放式教育网络，开展全员、全程、全方位的教育活动，不断丰富社区居民的精神文化需求，提高社区居民的文明素质和生活质量。

二、目标任务

以创建广东省社区教育实验区为契机，以实验促普及，以项目促进发展，通过各类社区教育活动的开展和各类学习型组织的创建，进一步完善我区的社区教育网络，构建具有南海特色的终身教育体系，使“终身学习，学以致用”的社区教育理念落到实处，做到人人是学习之人、处处是学习之地、时时是学习之时。在2014年6月顺利通过广东省社区教育实验区的复评。

三、创建工作安排

创建工作分为四个阶段，各阶段时间及主要工作安排如下：

第一阶段：宣传发动阶段（2013年6月至7月）

召开动员大会，全面布置任务。各部门、社区、学校根据区确立的创建目标及《实施方案》目标分解，结合本单位实际，确立自己的创建目标、制定切实可行的创建实施计划并付诸实施。

第二阶段：全面创建阶段（2013年7月至2014年2月）

各部门、社区、学校对照《广东省社区教育实验区评价指标》要求，建立健全领导机构，构建社区教育网络，加强社区教育队伍建设，筹措社区教育经费，广泛开展各类人群的教育培训。要派专人负责资料的搜集和整理，将开展社区教育活动的计划、报道、图片资料搜集完整，各类表格认真填写。以上几项工作必须在2014年1月1日前完成，创建资料在2014年2月30日前送至区社区学院。各单位要按照时间进度，抓好各阶段工作的检查和督促。要密切和教育行政部门的联系，理解创建工作台帐资料的要求，教育行政部门要及时到各单位检查和指导。

第三阶段：检查督促阶段（2014年3月至4月）

各部门、社区、学校要对照《广东省社区教育实验区评估标准》，将创建资料自检自查，找出创建资料中的疏漏和不足，及时加以整改和补充。重点准备3-4个社区作为必查单位，其它单位有所侧重。教育行政部门在2014年4月10日前要对重点单位进行检查，确保必查单位资料一定要过关。

第四阶段：迎检阶段（2104年5月至6月）

各部门、社区、学校要营造浓烈的迎检氛围，要张贴标语，要精心布置宣传栏，对相关项目和阵地进行包装。教育行政部门要准备好汇报的材料，拟定检查的路线和检查的单位。被检单位要做好各项资料的准备，随时接受检查组检查。

四、工作要求

（一）领导与管理

1、区党政领导重视社区教育工作，指导思想明确，对社区教育工作的认识深刻，工作积极性高，定期制定社区教育发展规划和工作目标，纳入本区经济社会发展和教育发展规划中，并认真贯彻落实。

2、建立“党政统筹领导、教育部门主管、有关部门配合、社区自主活动、群众广泛参与”的社区教育管理体制和运行机制，形成比较健全的社区教育制度，并不断地创新和完善。

（二）条件与保障

1、建成区、镇、社区三级社区教育机构，并能有效地开展形式多样的教育活动。

2、积极推进终身教育信息网络的建设，开展社区数字化学习，并能运用现代信息技术加强社区教育的管理，以信息化带动学习型社区建设。

3、积极整合社区内各类教育资源，社区教育资源开发和服务程度较高。社区内教育机构教育资源共享度较高；社区内非教育机构教育资源得到较好地开发和利用；社区重视无形教育资源的总结、提炼和利用；社区建设学习资源服务圈。

4、建立一支相对稳定、素质较高、结构合理、专兼职相结合的社区教育管理者队伍和辅导员（师资）队伍，并能定期进行岗位技能培训。

5、保障社区教育经费的投入。财政按常住人口每年人均不低于2元的标准设立社区教育专项培训经费，并落实到位，确保“专款专用”；建立多渠道筹措经费的机制。

（三）教育培训与学习活动

1、各类社区教育协调发展。全年接受社区教育服务的社区成员占全体成员的比例达50%以上。社区居民劳动力转移和实用技术全年培训率分别达50%和30%以上。社区教育机构有专门服务未成年人的场所和配备专有人员，能常态开展主题教育活动，并能为未成年人提供公益服务，保障未成年人安全；未成年人参与社区教育活动的比例不低于50%。

2、注重社区教育机构能力建设，积极开发具有社区教育特点的课程资源，力求满足不同类型不同层次的社区成员多样化的学习需求。没有开办以赢利为目的的各种形式的收费培训班。

（四）社区教育成效

1、积极创建各类学习型组织。学习型党政机关创建率达70%；学习型社区创建率达60%。

2、社区成员对社区教育的认知和评价不断提高，其中知晓度、认同度达70%以上；对接受社区教育服务的满意率达60%以上。

3、.社区成员终身学习理念和社区归属感增强；社区成员精神生活质量和环境生活质量有改善；社区和谐稳定，文明程度较高。

（五）特色与创新

定期开展社区教育督导评估工作，积极开展社区教育研究，不断实践探索，形成特色。

五、工作分工

（一）区委办、政府办：成立由区委区政府主要领导牵头的社区教育领导小组，出台社区教育有关文件，领导协调全区社区教育工作，解决社区教育中的重大问题，定期或不定期召开领导成员单位工作会议，安排阶段重点工作，对全区有关单位开展社区教育工作进行督查。

（二）区委宣传部、区文明办：强化社区教育的宣传、舆论导向，引导市民树立终身学习的理念，营造人人学习、时时学习、处处学习的社区教育氛围，对有关社区教育的宣传工作进行总结，协助制作南海区社区教育实验区创建宣传片、协助编印反映我区社区教育成果的汇编材料和画册，组织媒体大力宣传我区社区教育建设成果。

（三）区教育局：牵头制订社区教育的年度工作计划、阶段发展规划并推动实施；加强与各有关部门的沟通协调，推动、促进社区教育工作政策的研究制订和实施；做好区属学校教育资源向社区居民开放工作；加强区社区学校建设和管理；指导社区教育实验工作，并组织督促检查和考核评估；组织开展社区教育工作的理论研究和社区教育干部的培训提高。负责社区教育实验区创建工作小组办公室的日常工作,落实各专责工作组职责分工；负责收集近年来区委区政府关于社区教育工作的文件、照片等资料；协调各单位、各社区对贯彻落实有关社区教育工作情况进行总结，并全面总结全区社区教育发展情况；对照《广东省社区教育实验区评价指标》，认真做好自评工作，落实对薄弱环节的整改，组织好各项资料的收集、整理工作，完成申报社区教育实验区申报表、自评报告、评估指标体系自评分说明。

（四）区文体旅游局：充分发挥现有的文化设施作用，组织开展各种形式的社区文化活动，指导全区文化艺术活动的开展，加强社区文化教育与培训。

（五）区人力资源和社会保障局：加强对社区未就业人员的劳动技能培训，组织开展技术工人技能等级培训和鉴定工作；做好失业人员和城镇新增劳动力的就业指导和技能培训；加强对进城务工人员培训。

（六）区民政和外事侨务局：指导社区建立健全自治组织、培养发展服务性社区民间组织，引导和支持社区开展多种形式的社区教育活动。重视社区工作者的教育培训，参与协调老年人群教育，根据社区建设的总规划，在社区建设中，充分发挥社区教育在社区建设中的基础性、先导性和全局性的作用。

（七）团区委：配合政府有关部门共同做好青少年学生校外教育工作。开展青少年社区服务、社会实践活动，整合社会资源，加强社区教育志愿者队伍建设。

（八）区妇联：配合政府有关部门共同做好青少年学生校外教育工作，继续搞好“家长学校”和家庭教育研究，开展维护妇女权益教育，组织开展学习型家庭创建工作。

（九）区社工委：充分发挥社会工作的专业优势，组织讲师团成员对青少年开展以理想信念为主要内容的爱国主义、社会主义、集体主义和思想道德教育，深入开展实践活动，牢固树立社会主义荣辱观，不断提高青少年思想道德素质，科学文化素质和健康素质，树立远大理想，陶冶思想道德情操，配合有关部门开展社区教育活动。

（十）区经济和科技促进局：继续抓好科普教育队伍建设和科普基础设施建设，抓好科普示范社区的创建工作，以“科教进社区”活动为抓手，深入抓好科普宣传教育工作。指导中小学生开展科技教育活动。

（十一）区委组织部：继续抓好村居干部的培养。

（十二）区财政局：落实区有关单位开展社区教育的工作经费。

（十三）区卫生和计划生育局：引导和支持社区开展多种形式的卫生村居教育活动，开展卫生村居评选，促进卫生村居建设。

（十四）区司法局: 指导各部门、社区开展法制宣传、法律援助等工作。

（十五）各镇（街道）：建立镇（街道）社区教育工作领导小组，落实社区教育专职干部，统筹安排社区教育经费，加强对镇（街道）社区教育中心、社区市民学校的建设和管理；健全社区教育工作制度、资料及档案；组织开展辖区内婴幼儿早期教育、青少年校外教育、弱势人群教育、下岗职工教育、老年人教育和进城务工人员教育；协调辖区单位参与各类社区教育活动；开展学习型家庭、学习型社区和学习型镇（街道）的创建工作；加强社区教育的宣传和理论研究。

附件： 南海区创建广东省社区教育实验区评价指标分工表

佛山市南海区社会建设工作领导小组

2013年5月

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 提供材料 | 负责单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.领导 与管理（16分） | 1.1认知理念 （2分） | 1.1.1区（县、市）、街道（乡镇）领导对社区教育内涵及其开展工作的认识有高度、有深度，指导思想明确，思路清晰。 | 2分 | 提供反映领导对社区教育问题、发展目标、决策或意见的有关指示、讲话、宣传、档案或文件。 | 区府办、区教育、各镇（街道） |
|  | 1.2发展规划 （2分） | 1.2.1区（县、市）、街道（乡镇）制定社区教育发展规划和实施计划，将社区教育发展规划列入当地经济与社会发展规划和教育发展规划之中，并能认真落实。 | 2分 | 提供当地经济与社会发展规划、教育发展规划和社区教育计划，有关决定、文件、实施方案和调查预测等。 | 区府办、区教育局、各镇（街道） |
|  | 1.3管理体制 （4分） | ★1.3.1区（县、市）、街道（乡镇）成立由地方党委或政府牵头，有关部门负责人参与的社区教育委员会或领导小组，其办公室设在教育部门，并有专职人员负责开展社区教育日常工作。 | 2分 | 提供当地社区教育委员会或领导小组成立和任命文件、会议记录、成员名册、工作条例等。 | 区府办、区教育局、各镇（街道） |
|  |  | 1.3.2 实行党委或政府统筹领导、教育部门主管、有关部门共同参与的社区教育管理体制。 | 2分 | 同上， | 区教育局、区民政局、区社工委、区妇联、团区委、区总工会、区人社局、区组织部、区宣传部、区经济和科技促进局、区统战部、区卫生和计划生育局 |
|  | 1.4制度建设 （6分） | ★1.4.1建立并实施社区各项规章制度，包括责任目标制度、会议制度、资源共享制度、机构和队伍建设制度、经费投入制度、评估检查制度、激励制度等，并纳入政府教育督导评估范围。 | 4分 | 提供归类的当地社区教育各项管理制度、实施条例、评估方案的有关文件和资料。 | 区府办、区教育局、各镇（街道） |
|  |  | 1.4.2社区教育档案管理形成制度，各类档案资料规范齐全。 | 2分 | 提供目录 | 区教育局、各镇（街道） |
|  | 1.5宣传动员 （2分） | 1.5.1通过多渠道，采取多形式向社区成员宣传社区教育和终身教育思想。 | 2分 | 提供宣传展示或者资料目录 | 区教育局、各镇（街道） |
| 2．条件 与保障 （ 24分） | 2.1基地与网络建设 （7分） | ★2.1.1已建成区（县、市）、街道（乡镇）、居（村）委三级社区教育系统。区（县、市）建立社区学院或社区教育中心、街道（乡镇）建立社区学校、市民学校或未成年人活动站、居（村）委建立社区教育学习点（站）或儿童活动乐园。 | 5分 | 提供各级各类社区教育机构系统的建设、实施、活动方案的有关文件和资料。 | 区教育局、各镇（街道） |
|  |  | 2.1.2积极推进终身教育网络建设，建立网络学习平台，基本形成社区数字化学习氛围。社区数字化学习取得明显效果。 | 2分 | 提供支持社区教育网络系统的建设、实施、使用情况的有关文件和数据资料。 | 区教育局、各镇（街道） |
|  | 2.2资源开发和服务 （5分） | 2.2.1社区内普通中小学、幼儿园、中等职业学校、成人教育培训机构、高等学校等积极向社区开放，为社区教育服务。 | 2分 | 提供社区内各级各类教育机构的情况、参与社区教育服务的情况的有关文件和数据资料。 | 区教育局、各镇（街道） |
|  |  | 2.2.2社区非教育机构教育资源得到较好地开发，为社区教育服务。 | 1分 | 提供社区非教育机构的资源情况、参与社区教育服务的情况有关文件和数据资料。 | 区民政局、区社工委、区妇联、团区委、区总工会、区人社局、区组织部、区宣传部、区经济和科技促进局、区统战部、区卫生和计划生育局 |
|  |  | 2.2.3社区比较重视无形教育资源的总结，提炼，作为社区教育宝贵资源。 | 1分 | 提供社区内各种无形教育资源的情况、运用于社区教育服务的有关文件、报道和数据资料。 | 区教育局、各镇（街道） |
|  |  | 2.2.4社区能积极创造条件，建设学习资源服务圈。 | 1分 | 提供各种学习资源的情况、社区教育活动的有关文件、报道和数据资料。 | 各镇（街道） |
|  | 2.3经费保障 （4分） | ★2.3.1区（县、市）财政有较稳定的经费投入，珠江三角洲地区能按社区常住人口每年人均不低于2元的标准设立社区教育专项培训经费，欠发达地区不低于1.5元标准，并落实到位。 | 3分 | 提供社区教育各种经费投入、数据和使用情况的有关文件、账册和资料。 | 区财政局、区教育局、各镇（街道） |
|  |  | 2.3.2建立多渠道筹措社区教育经费的机制。 | 1分 | 提供社区教育各种经费投入、筹措的数据、途径和运转情况的有关文件、账册和资料。 | 区财政局、区教育局、各镇（街道） |
|  | 2.4队伍建设 （8分） | 2.4.1建立一支能够适应社区教育管理要求的素质较高、专兼职结合的社区教育管理队伍，街道（乡镇）有1名专职管理人员。 | 3分 | 提供社区教育管理机构编制的有关文件、聘请兼职管理者的数据资料。 | 区教育局、区民政局、区人社局、区社工委员、团区委、各镇（街道） |
|  |  | ★2.4.2有一支相对稳定、适应社区教育需要的、专职、兼职和志愿者结合的社区教育辅导员（师资）队伍。街道（乡镇）建立社区教育辅导员小组。 | 3分 | 提供社区教育师资队伍编制的有关文件、聘请兼职教师和组织志愿队伍的数据资料。 | 区教育局、区民政局、区人社局、区社工委员、团区委、各镇（街道） |
|  |  | 2.4.3制定社区教育工作者队伍建设规划，对专职管理人员和专职教师实行岗位培训和继续教育，培训率在80%以上。 | 2分 | 提供培训计划、人数和参与率资料。 | 区教育局、区民政局、区社工委员、团区委、各镇（街道） |
| 3．教育 培训与 学习活 动（20 分） | 3.1教育培训活动 （13分） | 3.1.1全年接受社区教育的社区成员达全体成员的比例，珠江三角洲地区一般达50%以上；粤东、粤西和粤北地区一般达30%以上。 | 2分 | 上年度举办社区教育项目统计表、各级各类办学、办班登记表和培训量一览表。 | 区教育局、区人社局、各镇（街道） |
|  |  | 3.1.2城市社区，登记在册的下岗待业失业人员培训率达70%以上。农村社区，农民实用技术培训率达30%以上。 | 2分 | 同上 | 区教育局、区人社局、各镇（街道） |
|  |  | 3.1.3城市社区，登记在册的进城务工人员培训率达50%以上。农村社区，农村劳动力外出转移培训率达50%。 | 2分 | 同上 | 区教育局、区人社局、各镇（街道） |
|  |  | 3.1.4注重对社区各类人员心理疏导和调适的教育培训。 | 2分 | 提供参与辅导和培训人数及其资料。 | 区教育局、各镇（街道） |
|  |  | 3.1.5注重向社区家长进行科学育儿和家庭教育的培训辅导。 | 2分 | 提供参与辅导和培训人数及其资料。 | 区教育局、区妇联、各镇（街道） |
|  |  | 3.1.6注重向社区内儿童开展各种校外活动。 | 2分 | 提供参与辅导和培训人数及其资料。 | 区教育局、区妇联、各镇（街道） |
|  |  | 3.1.7重视老年人教育和居民文化休闲教育 | 1分 | 提供参与活动和培训人数及其资料。 | 区教育局、区卫生和计划生育局、各镇（街道） |
|  | 3.2学习型组织创建 （7分） | 3.2.1创建学习型组织有计划、有目标、有措施，学习型组织试点数逐年有明显增加，社区学习氛围比较浓厚。 | 3分 | 提供各级各类组织统计表和活动计划一览表。 | 区组织部、区宣传部、区教育局、各镇（街道） |
|  |  | 3.2.2学习型党政机关创建率达70%左右； | 2分 | 提供各级各类组织统计表和活动计划一览表。 | 区组织部、区宣传部、区教育局、各镇（街道） |
|  |  | 3.2.3学习型社区创建率，珠江三角洲地区达60%，欠发达地区达40%。 | 3分 | 同上 | 区组织部、区宣传部、区教育局、区民政局、各镇（街道） |
| 4.社区 教育成 效（20 分） | 4.1社区成员的认知和评价（10分） | ★4.1.1社区成员对社区教育的知晓率、认同率达70%以上； | 5分 | 有关调查报告、统计表和有关报道。 | 区教育局、各镇（街道） |
|  |  | ★4.1.2社区成员对接受社区教育服务的满意率达60%以上。 | 5分 | 有关调查报告、统计表和有关报道。 | 区教育局、各镇（街道） |
|  | 4.2社区成员综合素质的提高（5分） | 4.2.1社区成员的社区归属感、遵守社会公德自觉性、扶贫帮困、参加公益活动等公民素质有较大的提高。 | 2分 | 提供有关调查报告、有关案例和报道。 | 区教育局、各镇（街道） |
|  |  | 4.2.2社区成员终身学习观念有明显增强，求知欲有明显提升。 | 2分 | 提供有关调查报告、有关案例和报道。 | 区教育局、各镇（街道） |
|  |  | 4.2.3社区成员的知识和技能含量明显提高。 | 1分 | 提供有关调查报告、有关案例和报道。 | 区教育局、区人社局、各镇（街道） |
|  | 4.3社区发展和成员生活质量的提升（5分） | 4.3.1推进了“文明社区”、“安全社区”、“健康社区”、“生态社区”、“数字社区”等各类创建工作。社区文明程度有较大提高，获省（市、自治区）级及以上“文明社区”称号。 | 2分 | 获得各种奖励荣誉的证书、材料查文件个别交谈 | 区教育局、区宣传部、各镇（街道） |
|  |  | 4.3.2社区和谐稳定，各类案件发生率下降。 | 1分 | 有关调查报告、统计表和有关报道。 | 区公安局 |
|  |  | 4.3.3社区成员的精神生活质量和环境生活质量有改善。 | 2分 | 有关调查报告、统计表和有关报道。 | 区教育局、区宣传部、各镇（街道） |
| 5．特色 与创新 （20分） | 5.1特色 （10分） | ★5.1.1重视社区教育课程和活动的研发，已形成具有社区特色的课程及活动资源。 | 5分 | 提供各级各类组织课程开发活动计划和特色课程一览表。 | 区教育局、各镇（街道） |
|  |  | 5.1.2注重社区教育特色建设，已打造出有关项目、载体、平台等方面特色品牌。 | 5分 | 提供各种项目、载体、平台开发活动计划和实际展示。 | 区教育局、各镇（街道） |
|  | 5.2创新 （10分） | 5.2.1注重社区教育问题研究和实验探索，已产出具有创新价值的实验研究成果，指导社区教育新发展。 | 5分 | 提供各种研究课题、项目的原始审批资料和成果鉴定证明。 | 区教育局、各镇（街道） |
|  |  | ★5.2.2注重社区教育的管理体制、运行机制、教育教学、督导评估等方面改革创新，成效较为显著。 | 5分 | 提供社区教育各方面改革和效果的有关文件、分析报告、发表文献和获奖励资料。 | 区教育局、各镇（街道） |