南教职〔2014〕4号

关于印发《南海区迎接广东省社区教育

实验区评估工作方案》的通知

区教育局各科室，各镇（街道）教育局、社区学院、社区学校：

根据广东省教育厅《关于申报评估广东省社区教育实验区的通知》（粤教职函〔2011〕78号）要求，已认定的省社区教育实验区必须在《通知》下发后三年内申报参加评估。按照佛山市教育局的部署，我区将在2014年上半年迎接省社区教育实验区评估。为了做好广东省社区教育实验区评估的迎检工作，我们制定了《南海区迎接广东省社区教育实验区评估工作方案》，现印发给你们。希望你们在工作领导小组领导下，主动做好本职工作，并积极配合全局工作的统筹安排。

附件：南海区迎接广东省社区教育实验区评估工作方案

佛山市南海区教育局

2014年2月12日

佛山市南海区教育局办公室               2014年2月13日印发

附件：

南海区迎接广东省社区教育实验区

评估工作方案

2002年11月，我区被广东省教育厅认定为第一批全省社区教育实验区。根据广东省教育厅《关于申报评估广东省社区教育实验区的通知》（粤教职函〔2011〕78号）要求，已认定的省社区教育实验区必须在通知下发后三年内申报参加评估。按照佛山市教育局的部署，我区将在2014年上半年迎接省社区教育实验区评估，并申报国家级社区教育实验区。为确保工作顺利完成，特制定以下工作方案。

一、成立迎评工作领导小组

领导小组主要职责是领导、统筹、协调社区教育实验区迎评工作。

组  长：吴赐成

副组长：李明伦

成  员：李功网、叶忠民、冯森汉、陈小雄、章飞月、

官绍明、各镇（街道）教育局常务副局长

领导小组下设迎评工作小组，具体落实迎评工作的相关事宜。

组  长：李功网

副组长：叶忠民

成  员：张  岚、潘媛萍、罗剑辉、邱国兴、曾晓平、

梁仕国、各镇街教育局社区教育专干、社区（成人）

学校校长

二、工作要求

（一）本次社区教育实验区的评估验收结果，将直接影响到佛山市教育现代化先进市、南海区教育现代化先进区的考核，有关科室、镇（街道）教育局、社区学院和社区学校必须高度重视本次评估验收，要抽调骨干力量做好评估的相关工作。

（二）区教育局是本次社区教育实验区评估的牵头负责单位，有关科室和学校要积极主动和相关职能部门联系，根据评估需要收集和整理有关数据和佐证材料。

（三）迎评工作小组负责具体落实评估的各项工作，掌控工作进度，及时向迎评工作领导办公室汇报工作情况。

（四）各镇（街道）要成立以教育局常务副局长为组长的工作小组，由组长统筹镇街及社区学校的评估准备工作，工作小组负责向镇（街道）的相关职能部门收集社区教育材料。社区（成人）学校要根据指标要求向资料组提供相关的佐证材料。

三、工作任务

（一）总体任务

3月底前，做好评估的申报工作，上交自评报告和评分表；5月底前，准备好评估资料；6月份，迎接评估专家的实地评估。7月份，申报全国社区教育实验区。

（二）工作进度

社区教育实验区评估验收工作进度表

| 序号 | 项目 | 完成时间 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 召开迎评工作动员大会，明确迎评工作分工和进度安排（教育系统） | 1月3日 | 李功网 |
| 2 | 召开相关职能部门迎评工作协调会 | 2月份（待定） | 区府办 |
| 3 | 召开迎评工作第1次协调会 | 2月25日 | 李功网 |
| 4 | 撰写好1份自评报告、汇报PPT、评分表、评分说明、市推荐意见 | 3月底 | 李功网 |
| 5 | 召开迎评工作第2次协调会，检查落实各项工作进度 | 4月10日 | 李功网 |
| 6 | 准备好1套佐证材料（档案资料，约150盒） | 5月底 | 叶忠民 |
| 7 | 建设好1个终身学习电子信息网络平台（建设、充实社区教育资源网络平台：社区学院、社区学校网站） | 4月份，完成框架的搭建 5月底，充实资源 | 付必胜 |
| 8 | 召开迎评工作第3次协调会，做好专家实地考察准备工作 | 5月底 | 李功网 |
| 9 | 编印好社区教育周刊 | 5月底 | 傅间莲 |
| 10 | 编印好1本展示社区教育成果的画册 | 5月底 | 陈建城 |
| 11 | 设计好1条展示社区教育成果的实地考察路线及做好评估专家的接待工作，确定自评汇报会、座谈会、专访会、专家反馈会的地点与参与人员 | 6月份 | 李功网 |

四、资料收集与整理

成立以社区学院叶忠民院长为组长、区教育局各相关科室、各镇街教育局社区教育专干、各社区（成人）学校为成员的评估资料组，做好资料收集与整理工作。

评估资料组分工表

| 一级指标 | 二级指标 | 组长 | 组员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 领导与管理 （政府统筹） | 认知理念 | 李 功 网 | 1、区教育局各相关科室 2、各镇街教育局社区教育专干 3、社区学校校长 4、电大（陈建城、刘伟） |
|  | 发展规划 |  |  |
|  | 管理体制 |  |  |
|  | 制度建设 |  |  |
|  | 宣传动员 |  |  |
| 条件与保障 （保障有力） | 基地与网络建设 | 梁 仕 国 | 1、区教育局各相关科室 2、各镇街教育局社区教育专干 3、社区学校校长 4、电大（付必胜、劳卫民） |
|  | 资源开发和服务 |  |  |
|  | 经费保障 |  |  |
|  | 队伍建设 |  |  |
| 教育培训 与学习活动 （培训多样） | 教育培训 | 钟 怀 山 | 1、区教育局各相关科室 2、各镇街教育局社区教育专干 3、社区学校校长 4、电大（黄伟佳、曹栋） |
|  | 学习型组织创建 |  |  |
| 社区教育成效（成效显著） | 社区成员的认知与评价 | 傅 间 莲 | 1、区教育局各相关科室 2、各镇街教育局社区教育专干 3、社区学校校长 4、电大（白家荣） |
|  | 社区成员综合素质的提高 |  |  |
|  | 社区发展和成员生活质量提升 |  |  |
| 特色与创新 （品牌出众） | 特色 | 叶 忠 民 | 1、区教育局各相关科室 2、各镇街教育局社区教育专干 3、社区学校校长 4、电大（邹晔） |
|  | 创新 |  |  |

五、经费保障

为完成本次评估工作，确保我区顺利通过广东省社区教育实验区的评估验收，各镇（街道）教育局、社区学院、社区学校要做好经费安排，用于评估资料收集、制作社区教育周刊和画册、建设社区教育网络资源平台等。

佛山市南海区教育局

2014年2月12日